## WBS
Unity3D 미니프로젝트 WBS 2026-08-19 ~ 2026-09-02
WBS ID | 분류 | 항목 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진척률 | 상태 | 선행작업 | 비고
1.1 | 기획 | 프로젝트 구상 및 핵심 방향 정리 | 김지훈 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 100% | 완료 |  | 장르·핵심 플레이 범위 구상 완료
1.2 | 기획 | WBS 작성 및 개발 일정 정리 | 김지훈 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 100% | 완료 | 1.1 | 2026-08-19 ~ 2026-09-02 개발 일정 작성 완료
1.3 | 기획 | 타워·몬스터·라운드 기본 수치 초안 | 김지훈 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 50% | 대기 | 1.2 | 초기 검증용 최소 수치 작성
2.1 | 프로젝트 세팅 | Unity 프로젝트 및 기본 폴더 구조 생성 | 김지훈 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 1 | 80% | 대기 | 1.2 | Scenes / Scripts / Prefabs / Materials / UI
2.2 | 프로젝트 세팅 | 테스트 맵 및 몬스터 이동 경로 구성 | 김지훈 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2 | 0% | 대기 | 2.1 | 기본 도형으로 먼저 검증
2.3 | 프로젝트 세팅 | 무료 에셋 1차 확보 및 임시 리소스 배치 | 김지훈 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2 | 40% | 대기 | 2.1 | 맵 / 타워 / 몬스터 등
3.1 | 몬스터 | 몬스터 생성 및 기본 이동 구현 | 김지훈 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2 | 0% | 대기 | 2.2 | 경로 이동 후 도착 처리
3.2 | 몬스터 | 몬스터 체력·피격·사망 처리 | 김지훈 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2 | 0% | 대기 | 3.1 | 체력과 사망 이벤트 최소 구현
3.3 | 몬스터 | 몬스터 오브젝트 풀링 및 최적화 | 김지훈 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2 | 0% | 대기 | 3.2 | 반복 생성 비용 감소
4.1 | 타워 | 랜덤 타워 생성 기능 구현 | 김지훈 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2 | 0% | 대기 | 2.1 | 랜덤 생성부터 우선 검증
4.2 | 타워 | 타워 배치 슬롯 및 배치 처리 | 김지훈 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2 | 0% | 대기 | 4.1 | 맵 지정 위치 배치
4.3 | 타워 | 공격 범위 내 몬스터 탐색 | 김지훈 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 2 | 0% | 대기 | 4.2, 3.1 | 가까운 몬스터 우선
4.4 | 타워 | 타워 자동 공격 및 투사체 처리 | 김지훈 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2 | 0% | 대기 | 4.3, 3.2 | 핵심 플레이 1차 검증
4.5 | 타워 | 타워 종류별 기본 공격 차이 적용 | 김지훈 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2 | 0% | 대기 | 4.4
5.1 | 시스템 | 골드 획득 및 사용 처리 | 김지훈 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2 | 0% | 대기 | 3.2, 4.1 | 처치 보상과 타워 생성 비용
5.2 | 시스템 | 타워 생성 비용 및 판매 기능 | 김지훈 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 대기 | 5.1
6.1 | 조합 | 동일 타워 판정 및 조합 조건 구현 | 김지훈 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2 | 0% | 대기 | 4.4 | 동일 종류·등급 기준
6.2 | 조합 | 타워 조합 및 상위 등급 생성 | 김지훈 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2 | 0% | 대기 | 6.1 | 포트폴리오 대표 기능
6.3 | 조합 | 타워 등급 및 능력치 증가 적용 | 김지훈 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 대기 | 6.2 | 공격력·공격속도 단순 증가
6.4 | 조합 | 랜덤 확률 및 조합 밸런스 1차 보정 | 김지훈 | 2026-08-29 | 2026-09-03 | 2 | 0% | 대기 | 6.2, 7.2 | 운 영향 과다 여부 확인
7.1 | 웨이브 | 라운드·웨이브 진행 시스템 구현 | 김지훈 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2 | 0% | 대기 | 3.3 | 시작·종료·대기 시간
7.2 | 웨이브 | 라운드별 몬스터 수·체력 증가 | 김지훈 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2 | 0% | 대기 | 7.1 | 난이도 상승 구조
7.3 | 웨이브 | 보스 몬스터 및 보스 라운드 | 김지훈 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 2 | 0% | 대기 | 7.2
8.1 | 게임 상태 | 몬스터 통과·라이프 감소 처리 | 김지훈 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2 | 0% | 대기 | 3.1, 7.1 | 통과 누적 시 게임오버
8.2 | 게임 상태 | 게임 클리어·게임오버 처리 | 김지훈 | 2026-08-29 | 2026-09-03 | 2 | 0% | 대기 | 8.1, 7.2 | 최종 라운드 완료 시 클리어
8.3 | 게임 상태 | 게임 속도 변경 기능 | 김지훈 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | 0% | 대기 | 7.1 | 시뮬레이션 가능하다면 테스트용으로 활용
9.1 | UI | 골드·라운드·라이프 UI | 김지훈 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2 | 0% | 대기 | 5.1, 7.1, 8.1 | 게임 상태 확인
9.2 | UI | 타워 생성·조합 관련 UI | 김지훈 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 2 | 0% | 대기 | 6.2, 9.1 | 버튼과 선택 상태 중심
9.3 | UI | 시작·클리어·게임오버 화면 | 김지훈 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 2 | 0% | 대기 | 8.2 | 최소 화면
10.1 | 연출 | 공격·피격 기본 이펙트 적용 | 김지훈 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 2 | 0% | 대기 | 4.4, 3.2 | 시간 부족 시 추가 작업 삭제
10.2 | 연출 | 배경음·효과음 적용 | 김지훈 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | 0% | 대기 | 2.3 | 무료 에셋 우선
11.1 | 테스트 | 전체 플레이 루프 통합 테스트 | 김지훈 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | 0% | 대기 | 8.2, 9.3 | 뽑기 => 배치 => 공격 => 조합 => 웨이브 => 클리어
11.2 | 테스트 | 버그 수정 및 진행 막힘 점검 | 김지훈 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 2 | 0% | 대기 | 11.1 | 진행불가·조합 오류 우선
11.3 | 테스트 | 최종 밸런스 조정 및 빌드 | 김지훈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 1 | 0% | 대기 | 11.2 | 클리어 가능 여부 최종 확인